Pour l'APE et votre partenaire stratégique et opérationnel Pro Plastique Industrie, le meilleur moment pour organiser une campagne de sensibilisation et de nettoyage du littoral dépend de vos objectifs, mais certaines périodes sont particulièrement favorables au Sénégal.

World Cleanup Day

Samedi, 19/20.9.2026

Lieu : Nianing

### Périodes recommandées

#### 1. Juin – Juillet : Journée mondiale de l'environnement

- 5 juin : Journée mondiale de l'environnement

- Forte mobilisation des autorités, écoles, entreprises et médias.

- Possibilité d'intégrer le thème de la lutte contre la pollution plastique.

- Opportunité de valoriser l'engagement RSE de Pro Plastique Industrie.

#### 2. Septembre : Journée mondiale du nettoyage

- World Cleanup Day (généralement le troisième samedi de septembre).

- Mobilisation internationale contre les déchets.

- Forte visibilité pour les partenaires et les collectivités territoriales.

- Période idéale pour réaliser un bilan quantifié des déchets collectés.

#### 3. Novembre – Décembre

- Saison sèche favorable aux activités de terrain.

- Bonne participation des communautés côtières, GIE, associations de jeunes et de femmes.

- Conditions climatiques agréables pour les bénévoles.

### Recommandation pour l'APE

Je vous conseille d'organiser :

- Une grande campagne de sensibilisation et de nettoyage en septembre à Nianing, Mballing ou Saly dans le cadre du World Cleanup Day.

- Une campagne préparatoire en juillet-août dans les écoles, hôtels, campements et communautés riveraines.

- Une campagne de suivi en décembre pour évaluer les résultats et maintenir les acquis.

### Objectifs du partenariat APE – Pro Plastique Industrie

- Sensibiliser les populations à la réduction des déchets plastiques.

- Collecter et orienter les déchets recyclables vers les filières de valorisation.

- Renforcer l'éducation environnementale des jeunes.

- Promouvoir l'économie circulaire et le recyclage.

- Valoriser l'engagement citoyen et la responsabilité sociétale des entreprises.

Pour 2026, une grande journée de sensibilisation et de nettoyage du littoral de Nianing en septembre, sous le parrainage de Pro Plastique Industrie et avec l'appui des autorités locales, constituerait probablement l'action la plus visible et la plus mobilisatrice pour l'APE

Pour l'APE et votre partenaire stratégique et opérationnel Pro Plastique Industrie, le meilleur moment pour organiser une campagne de sensibilisation et de nettoyage du littoral dépend de vos objectifs, mais certaines périodes sont particulièrement favorables au Sénégal.

### Périodes recommandées

#### 1. Juin – Juillet : Journée mondiale de l'environnement

- 5 juin : Journée mondiale de l'environnement

- Forte mobilisation des autorités, écoles, entreprises et médias.

- Possibilité d'intégrer le thème de la lutte contre la pollution plastique.

- Opportunité de valoriser l'engagement RSE de Pro Plastique Industrie.

#### 2. Septembre : Journée mondiale du nettoyage

- World Cleanup Day (généralement le troisième samedi de septembre).

- Mobilisation internationale contre les déchets.

- Forte visibilité pour les partenaires et les collectivités territoriales.

- Période idéale pour réaliser un bilan quantifié des déchets collectés.

Pour 2026, une grande journée de sensibilisation et de nettoyage du littoral de Nianing en septembre, sous le parrainage de Pro Plastique Industrie et avec l'appui des autorités locales, constituerait probablement l'action la plus visible et la plus mobilisatrice pour l'APE.

# NOTE CONCEPTUELLE

## Journée de Sensibilisation et de Nettoyage du Littoral de Nianing

Organisateur : Association pour la Protection de l'Environnement (APE)
Partenaire stratégique et opérationnel : Pro Plastique Industrie
Lieu : Nianing
Période proposée : Septembre 2026 (à l'occasion du World Cleanup Day)
Durée : Une journée

## 1. Contexte et justification

Le littoral de Nianing est confronté à une accumulation croissante de déchets plastiques et ménagers qui affectent l'environnement marin, les activités de pêche, le tourisme et la santé des populations.

Face à cette situation, l'Association pour la Protection de l'Environnement (APE), en partenariat avec Pro Plastique Industrie, souhaite organiser une journée de sensibilisation et de nettoyage du littoral afin de promouvoir une gestion responsable des déchets et renforcer l'engagement citoyen pour la protection de l'environnement.

## 2. Objectif général

Contribuer à la préservation du littoral de Nianing à travers une campagne de sensibilisation environnementale et une opération de collecte des déchets.

### Objectifs spécifiques

- Sensibiliser au moins 500 personnes sur les impacts de la pollution plastique.

- Mobiliser les jeunes, les femmes et les acteurs locaux pour la protection du littoral.

- Collecter et trier les déchets présents sur la plage.

- Renforcer le partenariat entre l'APE, Pro Plastique Industrie et les collectivités locales.

- Promouvoir le recyclage et l'économie circulaire.

## 3. Résultats attendus

- 500 participants sensibilisés.

- 2 à 5 tonnes de déchets collectés.

- Déchets recyclables identifiés et valorisés.

- Renforcement de la visibilité des partenaires.

- Mise en place d'un mécanisme de suivi environnemental du site.

## 4. Activités prévues

### Avant l'événement

- Réunion de coordination avec les partenaires.

- Campagne de communication.

- Mobilisation des écoles, associations et groupements.

- Demande d'autorisations administratives.

### 5. Pendant l'événement

- Cérémonie d'ouverture.

- Sensibilisation communautaire.

- Nettoyage du littoral.

- Tri des déchets.

- Pesée et comptabilisation des déchets collectés.

- Remise d'attestations aux participants.

### 6.Après l'événement

- Rapport technique et financier.

- Diffusion des résultats.

- Mise en œuvre d'actions de suivi.

## 7. Parties prenantes à inviter

- Mairie de Malicounda

- SAPCO Sénégal

- Direction des Eaux et Forêts

- Services de l'Environnement

- Chefs de village

- Établissements scolaires

- Organisations communautaires

- Hôtels et acteurs touristiques

- Médias locaux

## 8. Budget prévisionnel

| Rubrique | Montant (FCFA) |
| --- | --- |
| Communication et affiches | 150 000 |
| Gants, sacs et équipements | 300 000 |
| T-shirts et casquettes | 500 000 |
| Sonorisation | 150 000 |
| Eau et rafraîchissements | 200 000 |
| Transport et logistique | 250 000 |
| Attestations et documentation | 100 000 |
| Imprévus | 150 000 |
| Total | 1 800 000 |

## 7. Chronogramme simplifié

| Activité | J-30 | J-15 | J-7 | Jour J | J+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réunions préparatoires | X | X |  |  |  |
| Mobilisation des participants | X | X | X |  |  |
| Communication | X | X | X |  |  |
| Nettoyage du littoral |  |  |  | X |  |
| Rapport final |  |  |  |  | X |

## 8. Message clé

« Ensemble pour un littoral propre : réduisons les déchets plastiques et protégeons notre environnement pour les générations futures. »

Cette activité permettra à l'APE de renforcer son leadership environnemental dans la région de Thiès tout en valorisant l'engagement sociétal de Pro Plastique Industrie auprès des communautés côtières

Association pour la protection de l´environnement (APE)

Président_

Doua THIAM

Tel.773632203/ 339046469

Mail.ong.gpe2024@gmail.com